

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста» | Распорядительный акт отдела образования | Директор школы, учителя физики, химии, биологии | Июль |  |
| 6 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с бредбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Проектно-сметная документация | Директор школы | Июль |  |
| 7 | Проведение ремонтных работ, работ по подготовке помещений в соответствии с бредбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Отчеты |  Директор |  Июль -август |  |
| 8 |  Согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста» | Заявка УО администрации ПМР | Директор | июль |  |
| 9 |  Мониторинг установки и наладки оборудования | Муниципальный координатор УО, Администрация ПМР | Директор | август |  |  директор | май- июнь |
| 10 | Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центра « Точка роста» | Приказ по школе | Руководитель центра «Точка роста» | сентябрь |  |
| 11 |  Открытие и начало работы центра « Точка роста» в единый день открытия | линейка | Руководитель центра «Точка роста» | Сентябрь |  |